## Sheet
ID PE | Projetos Estratégicos | Início | Fim | Setor | Líder | Status Atual | Progresso
PE-01 | Expansão da Graduação: Novos Cursos e Aumento de Vagas em Cursos Existentes | 01/02/2021 | 01/01/2025 | PROGRAD | PRISCILA TEIXEIRA DE SOUZA | Concluído | 100
PE-02 | Elaboração e implementação do Plano Diretor de Infraestrutura - Período I: 2022-2025 | 01/02/2022 | 01/01/2023 | DINFRA | WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JÚNIOR | Cancelado | 0
PE-03 | Implantação do Hospital Veterinário Universitário | 01/02/2021 | 01/01/2025 | CCAB | FABIANO DA SILVA FERREIRA | Fazendo | 38
PE-04 | Implantação da Clínica Escola da Faculdade de Medicina | 01/01/2021 | 01/02/2022 | FAMED | CLÁUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA | Concluído | 100
PE-05 | Integralização da Extensão nos Cursos de Graduação | 01/01/2021 | 01/02/2025 | PROEX | FABIANA APARECIDA LAZZARIN | Fazendo | 94,3
PE-06 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação para melhoria dos processos das Atividades Acadêmicas da UFCA | 01/02/2022 | 01/02/2023 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Fazendo | 80
PE-07 | Reestruturação do Campus Icó e Implantação do Centro de Educação a Distância | 01/02/2022 | 01/02/2024 | CEAD | JOSÉ ROBSON MAIA DE ALMEIDA | Fazendo | 90
PE-08 | Elaboração e Implementação do Plano Institucional de Internacionalização da UFCA | 01/02/2021 | 01/01/2025 | SCI | LAURA HÉVILA INOCENCIO LEITE | Fazendo | 56
PE-09 | Implantação da Estratégia de Governo Digital do Governo Federal | 01/02/2022 | 01/02/2024 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Cancelado | 0
PE-10 | Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para cursos EaD | 01/02/2022 | 01/02/2023 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Fazendo | 50
PE-11 | Elaboração e implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2023-2026) | 01/02/2022 | 01/01/2023 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Fazendo | 12,2
PE-12 | Elaboração e Implementação da Política Institucional de Educação a Distância (EaD) | 01/02/2022 | 01/02/2023 | CEAD | JOSÉ ROBSON MAIA DE ALMEIDA | Fazendo | 70
PE-13 | Revisão e implementação do Modelo de Governança e Gestão Estratégica e revisão do PDI | 01/02/2023 | 31/12/2025 | PROPLAN | EVERTON PAULO GONÇALVES VIEIRA | Fazendo | 90
PE-14 | Construção e Implementação da Base Integrada de Desempenho das Unidades Organizacionais | 01/01/2021 | 01/02/2025 | PROPLAN | ANDERSON DIÓGENES GOMES | Fazendo | 40
PE-16 | Elaboração dos Planos de Desenvolvimento das Unidades Organizacionais | 01/02/2022 | 31/12/2025 | PROPLAN | EVERTON PAULO GONÇALVES VIEIRA | Fazendo | 60
PE-17 | Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para cursos presenciais | 01/02/2022 | 01/02/2023 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Cancelado | 0
PE-18 | Consolidação e implantação de novos programas de pós-graduação | 01/01/2022 | 20/12/2028 | PRPI | CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA | Concluído | 100
PE-19 | Elaboração e implantação do Modelo de Gestão de Riscos em Contratações de Bens e Serviços | 01/01/2023 | 01/01/2024 | PROAD | TIAGO DE ALENCAR VIANA | Fazendo | 70
PE-20 | Gerenciamento de resíduos recicláveis e laboratoriais (perigosos e infectantes). | 01/01/2021 | 01/02/2025 | PROPLAN | JAQUELINE VÍGOLO COUTINHO | Fazendo | 87,5
PE-21 | Desenvolvimento de Modelo para o Planejamento Orçamentário integrado ao PDI | 01/01/2021 | 01/02/2025 | PROPLAN | WESCLEY DE FREITAS BARBOSA | Concluído | 100
PE-22 | Implantação da Incubadora de Empresas | 01/02/2021 | 01/01/2023 | PRPI | CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA | Fazendo | 33,3
PE-23 | Adequação da Estrutura Organizacional à Cadeia de Valor e à estratégia da UFCA | 01/01/2023 | 01/02/2024 | PROPLAN | FELIPE ANDERSON VIANA DE SOUZA | Fazendo | 40
PE-24 | Implantação da Editora Digital da UFCA | 01/02/2022 | 01/02/2023 | PRPI | CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA | Fazendo | 0
PE-25 | Implantação dos Museus Virtual e Físico | 01/01/2022 | 20/12/2028 | PROCULT | AGLAÍZE DA SILVA DAMASCENO LEVY | Fazendo | 20
PE-26 | Ampliação, diversificação e melhoria da efetividade de parcerias interinstitucionais | 01/01/2023 | 01/02/2025 | DIARI | RICARDO LUIZ LANGE NESS | Fazendo | 80
PE-27 | Fortalecimento e aprimoramento dos serviços de Comunicação Institucional | 01/02/2021 | 01/01/2024 | DCOM | GABRIEL NOGUEIRA DE SOUZA | Fazendo | 75
PE-28 | Elaboração e implantação de Programa Permanente para Promoção de Debates | 01/01/2023 | 01/02/2024 | PROCULT | AGLAÍZE DA SILVA DAMASCENO LEVY | Concluído | 100
PE-29 | Elaboração e implementação do Programa de Desenvolvimento de Competência dos Gestores | 01/01/2023 | 31/12/2023 | PROGEP | KÁTIA DANIELE DUTRA BRITO | Cancelado | 0
PE-30 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação para Inovação dos Processos de Gestão | 01/01/2022 | 01/02/2025 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Concluído | 40
PE-31 | Implantação de Repositório Institucional e Unificação dos repositórios existentes | 01/02/2022 | 01/02/2023 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Fazendo | 90
PE-32 | Fortalecimento da Segurança da Informação e proteção de dados pessoais | 01/02/2022 | 01/01/2024 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Fazendo | 33
PE-33 | Implantação da Rádio Universitária | 01/01/2024 | 31/12/2026 | REITORIA | LEANDRO COSTA LIMA | Cancelado | 0
PE-34 | Interiorização das ações de extensão e cultura - Ciclo 2022/23 do UFCA Itinerante | 01/01/2023 | 31/12/2025 | PROEX | FABIANA APARECIDA LAZZARIN | Fazendo | 100
PE-35 | Efetividade dos Cursos de Graduação - Revisão do Regimento dos Cursos de Graduação e do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) | 01/01/2022 | 31/12/2024 | PROGRAD | PRISCILA TEIXEIRA DE SOUZA | Concluído | 80
PE-36 | Melhoria de Indicadores de Desempenho Acadêmico e de Sustentabilidade Orçamentária da UFCA | 01/01/2023 | 31/12/2025 | PROPLAN | WESCLEY DE FREITAS BARBOSA | Fazendo | 90
PE-37 | Economicidade de Aquisições e Otimização da Execução Orçamentária | 01/01/2023 | 31/12/2025 | PROAD | TIAGO DE ALENCAR VIANA | Fazendo | 45
PE-38 | Expansão e modernização da rede de dados cabeada e sem fio (Wi-Fi) e do parque de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TI&C) em toda a UFCA. | 01/01/2024 | 31/12/2027 | DTI | TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | Fazendo | 10