## Sheet
ID PE	Projetos Estratégicos	Início	Fim	Setor	Líder	Status Atual	Progresso
PE-01	Expansão da Graduação: Novos Cursos e Aumento de Vagas em Cursos Existentes	01/02/2021	01/01/2025	PROGRAD	PRISCILA TEIXEIRA DE SOUZA	Concluído	100
PE-02	Elaboração e implementação do Plano Diretor de Infraestrutura - Período I: 2022-2025	01/02/2022	01/01/2023	DINFRA	WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JÚNIOR	Cancelado	0
PE-03	Implantação do Hospital Veterinário Universitário	01/02/2021	01/01/2025	CCAB	FABIANO DA SILVA FERREIRA	Fazendo	38
PE-04	Implantação da Clínica Escola da Faculdade de Medicina	01/01/2021	01/02/2022	FAMED	CLÁUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA	Concluído	100
PE-05	Integralização da Extensão nos Cursos de Graduação	01/01/2021	01/02/2025	PROEX	FABIANA APARECIDA LAZZARIN	Fazendo	94,3
PE-06	Desenvolvimento de Sistemas de Informação para melhoria dos processos das Atividades Acadêmicas da UFCA	01/02/2022	01/02/2023	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Fazendo	80
PE-07	Reestruturação do Campus Icó e Implantação do Centro de Educação a Distância	01/02/2022	01/02/2024	CEAD	JOSÉ ROBSON MAIA DE ALMEIDA	Fazendo	90
PE-08	Elaboração e Implementação do Plano Institucional de Internacionalização da UFCA	01/02/2021	01/01/2025	SCI	LAURA HÉVILA INOCENCIO LEITE	Fazendo	56
PE-09	Implantação da Estratégia de Governo Digital do Governo Federal	01/02/2022	01/02/2024	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Cancelado	0
PE-10	Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para cursos EaD	01/02/2022	01/02/2023	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Fazendo	50
PE-11	Elaboração e implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2023-2026)	01/02/2022	01/01/2023	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Fazendo	12,2
PE-12	Elaboração e Implementação da Política Institucional de Educação a Distância (EaD)	01/02/2022	01/02/2023	CEAD	JOSÉ ROBSON MAIA DE ALMEIDA	Fazendo	70
PE-13	Revisão e implementação do Modelo de Governança e Gestão Estratégica e revisão do PDI	01/02/2023	31/12/2025	PROPLAN	EVERTON PAULO GONÇALVES VIEIRA	Fazendo	90
PE-14	Construção e Implementação da Base Integrada de Desempenho das Unidades Organizacionais	01/01/2021	01/02/2025	PROPLAN	ANDERSON DIÓGENES GOMES	Fazendo	40
PE-16	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento das Unidades Organizacionais	01/02/2022	31/12/2025	PROPLAN	EVERTON PAULO GONÇALVES VIEIRA	Fazendo	60
PE-17	Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para cursos presenciais	01/02/2022	01/02/2023	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Cancelado	0
PE-18	Consolidação e implantação de novos programas de pós-graduação	01/01/2022	20/12/2028	PRPI	CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA	Concluído	100
PE-19	Elaboração e implantação do Modelo de Gestão de Riscos em Contratações de Bens e Serviços	01/01/2023	01/01/2024	PROAD	TIAGO DE ALENCAR VIANA	Fazendo	70
PE-20	Gerenciamento de resíduos recicláveis e laboratoriais (perigosos e infectantes).	01/01/2021	01/02/2025	PROPLAN	JAQUELINE VÍGOLO COUTINHO	Fazendo	87,5
PE-21	Desenvolvimento de Modelo para o Planejamento Orçamentário integrado ao PDI	01/01/2021	01/02/2025	PROPLAN	WESCLEY DE FREITAS BARBOSA	Concluído	100
PE-22	Implantação da Incubadora de Empresas	01/02/2021	01/01/2023	PRPI	CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA	Fazendo	33,3
PE-23	Adequação da Estrutura Organizacional à Cadeia de Valor e à estratégia da UFCA	01/01/2023	01/02/2024	PROPLAN	FELIPE ANDERSON VIANA DE SOUZA	Fazendo	40
PE-24	Implantação da Editora Digital da UFCA	01/02/2022	01/02/2023	PRPI	CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA	Fazendo	0
PE-25	Implantação dos Museus Virtual e Físico	01/01/2022	20/12/2028	PROCULT	AGLAÍZE DA SILVA DAMASCENO LEVY	Fazendo	20
PE-26	Ampliação, diversificação e melhoria da efetividade de parcerias interinstitucionais	01/01/2023	01/02/2025	DIARI	RICARDO LUIZ LANGE NESS	Fazendo	80
PE-27	Fortalecimento e aprimoramento dos serviços de Comunicação Institucional	01/02/2021	01/01/2024	DCOM	GABRIEL NOGUEIRA DE SOUZA	Fazendo	75
PE-28	Elaboração e implantação de Programa Permanente para Promoção de Debates	01/01/2023	01/02/2024	PROCULT	AGLAÍZE DA SILVA DAMASCENO LEVY	Concluído	100
PE-29	Elaboração e implementação do Programa de Desenvolvimento de Competência dos Gestores	01/01/2023	31/12/2023	PROGEP	KÁTIA DANIELE DUTRA BRITO	Cancelado	0
PE-30	Desenvolvimento de Sistemas de Informação para Inovação dos Processos de Gestão	01/01/2022	01/02/2025	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Concluído	40
PE-31	Implantação de Repositório Institucional e Unificação dos repositórios existentes	01/02/2022	01/02/2023	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Fazendo	90
PE-32	Fortalecimento da Segurança da Informação e proteção de dados pessoais	01/02/2022	01/01/2024	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Fazendo	33
PE-33	Implantação da Rádio Universitária	01/01/2024	31/12/2026	REITORIA	LEANDRO COSTA LIMA	Cancelado	0
PE-34	Interiorização das ações de extensão e cultura - Ciclo 2022/23 do UFCA Itinerante	01/01/2023	31/12/2025	PROEX	FABIANA APARECIDA LAZZARIN	Fazendo	100
PE-35	Efetividade dos Cursos de Graduação - Revisão do Regimento dos Cursos de Graduação e do Projeto Pedagógico Institucional (PPI)	01/01/2022	31/12/2024	PROGRAD	PRISCILA TEIXEIRA DE SOUZA	Concluído	80
PE-36	Melhoria de Indicadores de Desempenho Acadêmico e de Sustentabilidade Orçamentária da UFCA	01/01/2023	31/12/2025	PROPLAN	WESCLEY DE FREITAS BARBOSA	Fazendo	90
PE-37	Economicidade de Aquisições e Otimização da Execução Orçamentária	01/01/2023	31/12/2025	PROAD	TIAGO DE ALENCAR VIANA	Fazendo	45
PE-38	Expansão e modernização da rede de dados cabeada e sem fio (Wi-Fi) e do parque de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TI&C) em toda a UFCA.	01/01/2024	31/12/2027	DTI	TACIANO PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA	Fazendo	10